Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА БАЛАХТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.04.2013                                     п. Балахта			                   № 25

О мерах по обеспечению безопасности от чрезвычайных ситуаций  в  весенне – летний пожароопасный период на территории поселка Балахта в 2013 году

В целях повышения уровня противопожарной защиты населения на территории поселка Балахта, стабилизации обстановки с пожарами, во исполнение Федеральных законов от  21.12.1994  № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весенне-летний период,  руководствуясь статьей 19  Устава поселка Балахта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории поселка Балахта  на 2013 год согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельская новь».

И.о. главы поселка  Балахта                                       Л.В.Ганенко

- Приложение

к постановлению администрации поселка Балахта от 16.04.2013                               № 25

ПЛАН

основных  мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности

в весенне – летний пожароопасный период на территории поселка Балахта на 2013 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести проверку готовности и состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе и на территории предприятий и организаций – собственников водоисточников, состояния пирсов, водонапорных башен, наличия указателей водоисточников. | До 30 апреля | Администрация поселка Балахта, ООО «ЖКХ» (по согласованию) |
| 2. | Запретить на территории населенных пунктов разведение костров, сжигание мусора, горючих отходов, сухих листьев в жилых массивах, на территории личных приусадебных участков, территории предприятий и организаций на расстоянии ближе 50 м до зданий и сооружений. Запретить населению пользование открытым огнем в условиях жаркой ветреной погоды. | На весь весенне- летний период | Администрация поселка Балахта, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию); |
| 3. | Организовать уборку и вывоз горючих отходов, сухой травы, мусора на полигон твердых бытовых отходов, расположенный на 4 км автодороги Балахта – Большие Сыры. Принять меры к ликвидации в поселке Балахта и его окрестностях горючих свалок. | Апрель - май | Администрация поселка Балахта, ООО «Управляющая компания жилищно- коммунального хозяйства» (по согласованию), собственники жилых домов |
| 4. | Проведение сходов граждан с целью проведения противопожарного инструктажа, соблюдения правил пожарной безопасности в быту, на территории населенных пунктов, а также регулярно информировать население о складывающейся пожароопасной обстановке и его действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | В течение всего пожароопасного периода | Администрация поселка Балахта |
| 5. | На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима силами и средствами местного населения организовать патрулирование населенных пунктов, провести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара. | В течение всего пожароопасного периода | Администрация поселка Балахта |
| 6. | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, на приусадебных участках, в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам. | На весь весенне- летний период | Администрация поселка Балахта |
| 7. | В весенне - летний пожароопасный период во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» и КГБУ «Балахтинское лесничество» провести работу по ограничению посещения лесов и въезда в него транспортных средств при наступлении пожароопасного периода. Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание сухой травы и стерни на полях, разведение костров, а также выжигание травы в лесных массивах, прилегающих к населенных пунктам. Запретить бесконтрольные отжиги сухой травы на сопредельных с лесным фондом территориях с целью недопущения возникновения угрозы лесных пожаров. | В течение всего пожароопасного периода по мере необходимости | Администрация поселка Балахта ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» и КГБУ «Балахтинское лесничество» ( по согласованию) |
| 8. | Организовать и провести разъяснительную работу в многоквартирных домах, при необходимости принять меры по пресечению загромождения балконов предметами домашнего обихода, сгораемыми материалами и жидкостями, использования лестничных клеток и подвалов для складирования горючих материалов. | В течение всего пожаро- опасного периода | Администрация поселка Балахта, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию) |
| 9. | Организовать плановую работу по информированию населения поселка Балахта о пожарной обстановке и необходимости соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан, а также с использованием средств массовой информации. | В течение всего пожароопасного периода | Администрация поселка Балахта |
| 10. | Проведение занятий с учащимися школ, с детьми дошкольного возраста в детских садах по правилам пожарной безопасности, о пользовании открытым огнем в лесах, на приусадебных участках и территориях предприятий, учреждений и организаций, а также в других местах с наличием горючих веществ и материалов. | До 15 мая | Директора школ № 1 и № 2, заведующие детскими садами № № 2, 3, 5 (по согласованию) |
| 11. | Распределение и целевое использование денежных средств на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности поселка Балахта в рамках краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Красноярского края на 2011-2013 годы». | В течение всего пожароопасного периода | Администрация поселка Балахта |
| 12. | Устройство защитных противопожарных полос, минерализованных полос - опашку вокруг населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам (п. Балахта, дер. Огоньки, Таловая и Марьясово). | Май, сентябрь | Администрация поселка Балахта |
| 13. | Обеспечивать территорию поселка Балахта наружным освещением в темное время суток, в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. | Постоянно | Администрация поселка Балахта |
| 14. | - В период обострения пожарной обстановки, организовать наблюдение за источниками опасности. В случае повышения пожарной опасности своим решением устанавливать на территории поселка Балахта особый противопожарный режим в соответствии с действующим законодательством. | В течение всего пожароопасного периода | Администрация поселка Балахта |